## Project Tracking
DATE | MANUEL SPRINT PROJECT FOLLOW | STATUS | TESTER |  | POLL
2026-06-12 | Introduction meeting (product introduction) | Completed | Tester ID | Tester Name | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26
2026-06-12 | Creating Space in Google Drive | Completed | [UI-FUNC-MNL]-002 | Burak | 2026-06-16: Katıldı
2026-06-15 | Sprint Planning Meeting (USs are scored, tasks are distributed and daily meeting hours are determined) | Completed | [UI-FUNC-MNL]-003 | Damla Atalay | 2026-06-16: Katıldı
2026-06-16 | Writing Acceptance Criteria | Completed | [UI-FUNC-MNL]-004 | Hüseyin Yurttepe | 2026-06-16: Katıldı
2026-06-17 | Test Planning and Test Design (Defining Test Scenarios - Writing Test Cases - Entering Steps ) | In Progress | [UI-FUNC-MNL]-005 | Oktay | 2026-06-16: Katıldı
2026-06-18 | Making a Manual Test Execution | In Progress | [UI-FUNC-MNL]-006 | Ömer Türkkan | 2026-06-16: Katıldı
| Test Execution and Error Reporting | In Progress | [UI-FUNC-MNL]-007 | Rasim Güngör | 2026-06-16: Katıldı
| Entering Improvement Suggestions | Not Started | [UI-FUNC-MNL]-008 | Rıza Ertay | 2026-06-16: Katıldı
2026-06-26 | Sprint Review (Demo Meeting) | Not Started | [UI-FUNC-MNL]-009 | Tansu Toykar | 2026-06-16: Katıldı
2026-06-26 | Sprint Retrospective Meeting | Not Started | [UI-FUNC-MNL]-010 | Zühal Bektaş | 2026-06-16: Katıldı
Sprint boyunca 3 defa Daily Meeting'e katılmayan ekip üyeleri, mevcut Sprint'i tamamlamayacak ve sonraki Sprint'lere katılım sağlayamayacaktır. Bu kural, ekip içi iş birliği ve disiplinin korunması için uygulanmaktadır.
|  | Not Started | Present
|  | In Progress | Absent
|  | Completed | Voice Sent |  | 2026-06-15: Parking Lot
1 ->
2 ->
3 ->
4 ->
5 ->
6 ->
7 ->
8 ->
9 ->
10 ->

## CTA
Cross-Testing Approach for Manual Sprint
US to Be Tested | Executed By |  | Approved By |  | Test Type | Main Tools
| Tester ID | Tester Name | Tester ID | Tester Name
| [UI-FUNC-MNL]-001 | Betül S. |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-002 | Burak |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-003 | Damla Atalay |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-004 | Hüseyin Yurttepe |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-005 | Oktay |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-006 | Ömer Türkkan |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-007 | Rasim Güngör |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-008 | Rıza Ertay |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-009 | Tansu Toykar |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets
| [UI-FUNC-MNL]-010 | Zühal Bektaş |  |  | UI & Functional TestingManuel Testing | Google Drive/Sheets

## Access
Tester Name | Admin-Account | Admin Pass | User-Account | user Pass
Ömer Türkkan | omer.turkkan.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | omer.turkkan.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Damla Atalay | damla.atalay.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | damla.atalay.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Tansu Toykar | tansu.toykar.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | tansu.toykar.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Hüseyin Yurttepe | huseyin.yurttepe.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | huseyin.yurttepe.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Zühal Bektaş | zuhal.bektas.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | zuhal.bektas.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Sefa Burak Coşkun | sefa.burak.coskun.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | sefa.burak.coskun.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Oktay Göksu | oktay.goksu.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | oktay.goksu.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Rıza Ertay | riza.ertay.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | riza.ertay.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Rasim Güngör | rasim.gungor.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | rasim.gungor.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!
Betül Sevencan | betul.sevencan.admin@loyalfriendcare.com | Loyal.123! | betul.sevencan.user@loyalfriendcare.com | Loyal.123!

## Sprint Planning TR
US_ID | Summary | Priority | T002 | T003 | T004 | T005 | T006 | T007 | T008 | T009 | T010 | Point | ASSIGNED PAST | INFO
US_01 | Bir kullanıcı olarak ana sayfaya erişebilmek istiyorum. Bu sayede içeriği görüntüleyebilir ve siteyi keşfedebilirim. | [10 empty] | 0
US_02 | Bir ziyaretci olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' 'Sign In' ve 'Sign Up' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_03 | Bir ziyaretci olarak, Home Page sayfasının header bölümünde yer alan menü öğelerini (Home, About Us, Departments, vb.) görünür ve fonksiyonel olarak erişilebilir olmasını istiyorum. | [10 empty] | 0
US_04 | Bir kullanıcı olarak (ziyaretçi, yönetici, üye ve admin), ana sayfada yer alan arama çubuğunu kullanarak ihtiyaç duyduğum hizmet, ilaç veya aşı bilgilerini kolayca bulabilmek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_05 | Bir ziyaretçi olarak Home Page sayfasının body bölümündeki öğelerin (Departments, Popular Doctors, Vaccinations for Pets) görünür ve linklerin aktif olduğunu görüntüleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_06 | Bir ziyaretçi olarak, Home page sayfasının footer bölümündeki tüm textlerin okunabilir olduğunu ve butonların/linklerin aktif çalıştığını görmek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_07 | Bir ziyaretçi olarak, siteye üye olabilmek için üye kayıt formuna erisebilmek ve üye kayıt formunu doldurup kaydımı tamamlayabilmek istiyorum. (signUp) | [10 empty] | 0
US_08 | Bir kullanici olarak, siteye giriş yapabilmek için Login sayfasına erişebilmeli ve giriş formunu doldurarak hesabıma giriş yapabilmek istiyorum. (signIn) | [10 empty] | 0
US_09 | Bir kullanıcı olarak, giriş yaparken şifremi unuttuğumda, 'Şifremi Unuttum' bağlantısını kullanarak şifremi sıfırlama sürecini başlatabilmek ve yeni bir şifre oluşturabilmek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_10 | Bir kullanıcı olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' '*kullanıcıAdı' ve 'Sign Out' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_11 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan departmanların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim departman için randevu talebi oluşturabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_12 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan doktorların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim doktordan randevu talebi oluşturabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_13 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan aşıların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim aşılardan randevu talebi oluşturabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_14 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, yataklı departmanların sayfasına/bilgilerine erişebilmeli ve seçtiğim yataklı departman için randevu talebi oluşturabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_15 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Departments sayfasına erişebilmeli, Departments sayfasındaki departman bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim departmanın sayfasına erişerek o departmandan randevu talebi oluşturabilmeliyim | [10 empty] | 0
US_16 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Doctors sayfasına erişebilmeli, Doctors sayfasındaki doktor bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim doktorun sayfasına erişerek o doktordan randevu talebi oluşturabilmeliyim | [10 empty] | 0
US_17 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Aşılar sayfasına erişebilmeli, Aşılar sayfasındaki aşı bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim aşının sayfasına erişerek o aşı için randevu talebi oluşturabilmeliyim | [10 empty] | 0
US_18 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından İlaçlar sayfasına erişebilmeli, İlaçlar sayfasındaki ilaç bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim ilacın sayfasına erişerek o ilaç için randevu talebi oluşturabilmeliyim | [10 empty] | 0
US_19 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak(kullanıcı ve admin), hesabımdan çıkış yapabilmek için Sign Out özelliğini kullanarak oturumumu güvenli bir şekilde kapatabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_20 | Bir admin olarak, siteyi yönetebilmek için admin paneline giriş yapabilmeli ve yönetim araçlarına erişebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_21 | Bir yönetici olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' '*yöneticiAdı' ve 'Sign Out' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_22 | Bir yönetici olarak, admin paneldeki dashboard sayfasına erişebilmeli, yönetimle ilgili özet bilgileri görebilmeli ve ilgili linkler/butonlar aracılığıyla site içerisindeki diğer bölümlere hızlıca ulaşabilmek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_23 | Bir yönetici olarak, (sol açılır menüdeki) Roles ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut rollerin listesini görüntüleyebilmeli ve bu roller üzerinde görüntüleme, arama ve silme işlemleri yapabilmek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_24 | Bir yönetici olarak, yeni bir rol oluşturabilmeli ve bu rolü roller listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_25 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Users ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut kullanıcıların listesini görüntüleyebilmeli ve bu kullanıcılar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_26 | Bir yönetici olarak, yeni bir kullanıcı oluşturabilmeli ve bu kullanıcıyı kullanıcılar listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_27 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Bed Managers ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut yatak listesini görüntüleyebilmeli ve bu yataklar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_28 | Bir yönetici olarak, yeni bir yatak oluşturabilmeli ve bu kaydı yataklar listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_29 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Departments ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut departman listesini görüntüleyebilmeli ve bu departmanlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_30 | Bir yönetici olarak, yeni bir departman oluşturabilmeli ve bu kaydı departmanlar listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_31 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Doctors ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut doktor listesini görüntüleyebilmeli ve bu doktorlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_32 | Bir yönetici olarak, yeni bir doktor oluşturabilmeli ve bu kaydı doktorlar listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_33 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Medicines ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut ilaç listesini görüntüleyebilmeli ve bu ilaçlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_34 | Bir yönetici olarak, yeni bir ilaç oluşturabilmeli ve bu kaydı ilaçlar listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_35 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Pets ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut evcil hayvan listesini görüntüleyebilmeli ve bu evcil hayvanlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_36 | Bir yönetici olarak, yeni bir evcil hayvan oluşturabilmeli ve bu kaydı evcil hayvanlar listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_37 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Ads Section ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut reklam listesini görüntüleyebilmeli ve bu reklamlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_38 | Bir yönetici olarak, yeni bir reklam oluşturabilmeli ve bu kaydı reklam listesine ekleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_39 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Vaccinations menüsüne erişebilmeli, mevcut aşı listesini görüntüleyebilmeli ve bu aşılar üzerinde görüntüleme, arama ve silme işlemleri yapabilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_40 | Bir yönetici olarak, yeni bir aşı ekleyebilmeli ve bu aşıyı mevcut aşılar listesine kaydedebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_41 | Bir yönetici olarak, oluşturulan tüm randevuları görüntüleyebilmek istiyorum. | [10 empty] | 0
US_42 | Bir yönetici olarak, admin paneldeki profil menüsüne erişebilmeli ve profilime ait seçenekleri (Settings, Edit Profil, Logout) görüntüleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_43 | Bir yönetici olarak, profil menüsündeki Edit Profile seçeneğine tıklayarak kişisel bilgilerimi düzenleyebilmeliyim. | [10 empty] | 0
US_44 | Bir yönetici olarak, profil menüsündeki Logout seçeneğine tıklayarak admin panelinden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmeli ve HomePage'e donebilmeliyim. | [10 empty] | 0

## Sayfa1
US_ID | Summary | Priority | T002 | T003 | T004 | T005 | T006 | T007 | T008 | T009 | T010 | Point | Total Scored
US_01 | Bir kullanıcı olarak ana sayfaya erişebilmek istiyorum. Bu sayede içeriği görüntüleyebilir ve siteyi keşfedebilirim. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T002
US_02 | Bir ziyaretci olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' 'Sign In' ve 'Sign Up' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T003
US_03 | Bir ziyaretci olarak, Home Page sayfasının header bölümünde yer alan menü öğelerini (Home, About Us, Departments, vb.) görünür ve fonksiyonel olarak erişilebilir olmasını istiyorum. |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.4444 | T007
US_04 | Bir kullanıcı olarak (ziyaretçi, yönetici, üye ve admin), ana sayfada yer alan arama çubuğunu kullanarak ihtiyaç duyduğum hizmet, ilaç veya aşı bilgilerini kolayca bulabilmek istiyorum. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.1111 | T009
US_05 | Bir ziyaretçi olarak Home Page sayfasının body bölümündeki öğelerin (Departments, Popular Doctors, Vaccinations for Pets) görünür ve linklerin aktif olduğunu görüntüleyebilmeliyim. |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.7778 | T010
US_06 | Bir ziyaretçi olarak, Home page sayfasının footer bölümündeki tüm textlerin okunabilir olduğunu ve butonların/linklerin aktif çalıştığını görmek istiyorum. |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.8889 | T008
US_07 | Bir ziyaretçi olarak, siteye üye olabilmek için üye kayıt formuna erisebilmek ve üye kayıt formunu doldurup kaydımı tamamlayabilmek istiyorum. (signUp) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8889 | T007
US_08 | Bir kullanici olarak, siteye giriş yapabilmek için Login sayfasına erişebilmeli ve giriş formunu doldurarak hesabıma giriş yapabilmek istiyorum. (signIn) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8889 | T006
US_09 | Bir kullanıcı olarak, giriş yaparken şifremi unuttuğumda, 'Şifremi Unuttum' bağlantısını kullanarak şifremi sıfırlama sürecini başlatabilmek ve yeni bir şifre oluşturabilmek istiyorum. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T004
US_10 | Bir kullanıcı olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' '*kullanıcıAdı' ve 'Sign Out' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1111 | T008
US_11 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan departmanların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim departman için randevu talebi oluşturabilmeliyim. |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.7778 | T010
US_12 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan doktorların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim doktordan randevu talebi oluşturabilmeliyim. |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | T008
US_13 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan aşıların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim aşılardan randevu talebi oluşturabilmeliyim. |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2.3333 | T006
US_14 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, yataklı departmanların sayfasına/bilgilerine erişebilmeli ve seçtiğim yataklı departman için randevu talebi oluşturabilmeliyim. |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2.6667 | T009
US_15 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Departments sayfasına erişebilmeli, Departments sayfasındaki departman bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim departmanın sayfasına erişerek o departmandan randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2222 | T008
US_16 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Doctors sayfasına erişebilmeli, Doctors sayfasındaki doktor bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim doktorun sayfasına erişerek o doktordan randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2222 | T007
US_17 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Aşılar sayfasına erişebilmeli, Aşılar sayfasındaki aşı bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim aşının sayfasına erişerek o aşı için randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3333 | T006
US_18 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından İlaçlar sayfasına erişebilmeli, İlaçlar sayfasındaki ilaç bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim ilacın sayfasına erişerek o ilaç için randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.3333 | T005
US_19 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak(kullanıcı ve admin), hesabımdan çıkış yapabilmek için Sign Out özelliğini kullanarak oturumumu güvenli bir şekilde kapatabilmeliyim. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T005
US_20 | Bir admin olarak, siteyi yönetebilmek için admin paneline giriş yapabilmeli ve yönetim araçlarına erişebilmeliyim. |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6667 | T010
US_21 | Bir yönetici olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' '*yöneticiAdı' ve 'Sign Out' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T006
US_22 | Bir yönetici olarak, admin paneldeki dashboard sayfasına erişebilmeli, yönetimle ilgili özet bilgileri görebilmeli ve ilgili linkler/butonlar aracılığıyla site içerisindeki diğer bölümlere hızlıca ulaşabilmek istiyorum. |  | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4.4444 | T004
US_23 | Bir yönetici olarak, (sol açılır menüdeki) Roles ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut rollerin listesini görüntüleyebilmeli ve bu roller üzerinde görüntüleme, arama ve silme işlemleri yapabilmek istiyorum. |  | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4.7778 | T003
US_24 | Bir yönetici olarak, yeni bir rol oluşturabilmeli ve bu rolü roller listesine ekleyebilmeliyim. |  | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T004
US_25 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Users ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut kullanıcıların listesini görüntüleyebilmeli ve bu kullanıcılar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmek istiyorum. |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6667
US_26 | Bir yönetici olarak, yeni bir kullanıcı oluşturabilmeli ve bu kullanıcıyı kullanıcılar listesine ekleyebilmeliyim. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T003
US_27 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Bed Managers ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut yatak listesini görüntüleyebilmeli ve bu yataklar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6667
US_28 | Bir yönetici olarak, yeni bir yatak oluşturabilmeli ve bu kaydı yataklar listesine ekleyebilmeliyim. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T002
US_29 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Departments ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut departman listesini görüntüleyebilmeli ve bu departmanlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6667
US_30 | Bir yönetici olarak, yeni bir departman oluşturabilmeli ve bu kaydı departmanlar listesine ekleyebilmeliyim. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T002
US_31 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Doctors ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut doktor listesini görüntüleyebilmeli ve bu doktorlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5.3333 | T002
US_32 | Bir yönetici olarak, yeni bir doktor oluşturabilmeli ve bu kaydı doktorlar listesine ekleyebilmeliyim. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T003
US_33 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Medicines ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut ilaç listesini görüntüleyebilmeli ve bu ilaçlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5.3333
US_34 | Bir yönetici olarak, yeni bir ilaç oluşturabilmeli ve bu kaydı ilaçlar listesine ekleyebilmeliyim. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T004
US_35 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Pets ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut evcil hayvan listesini görüntüleyebilmeli ve bu evcil hayvanlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6667
US_36 | Bir yönetici olarak, yeni bir evcil hayvan oluşturabilmeli ve bu kaydı evcil hayvanlar listesine ekleyebilmeliyim. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | T005
US_39 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Vaccinations menüsüne erişebilmeli, mevcut aşı listesini görüntüleyebilmeli ve bu aşılar üzerinde görüntüleme, arama ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.6667
US_40 | Bir yönetici olarak, yeni bir aşı ekleyebilmeli ve bu aşıyı mevcut aşılar listesine kaydedebilmeliyim. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.8889 | T005
US_41 | Bir yönetici olarak, oluşturulan tüm randevuları görüntüleyebilmek istiyorum. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T007
US_42 | Bir yönetici olarak, admin paneldeki profil menüsüne erişebilmeli ve profilime ait seçenekleri (Settings, Edit Profil, Logout) görüntüleyebilmeliyim. |  | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | T010
US_43 | Bir yönetici olarak, profil menüsündeki Edit Profile seçeneğine tıklayarak kişisel bilgilerimi düzenleyebilmeliyim. |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.6667 | T009
US_44 | Bir yönetici olarak, profil menüsündeki Logout seçeneğine tıklayarak admin panelinden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmeli ve HomePage'e donebilmeliyim. |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1111 | T009
114.5556

## TR_BRD
US_ID | Description | Acceptance Criteria | Priority | Point | Assigned
US_001 | Bir kullanıcı olarak ana sayfaya erişebilmek istiyorum. Bu sayede içeriği görüntüleyebilir ve siteyi keşfedebilirim. | Kullanıcı, tarayici üzerinden ana sayfaya erişebilmelidir. ( https://qa.loyalfriendcare.com/en ) | high
Header kısmı kullanıcı için görünür olmalıdır.
Kullanıcı için, header kısmındaki logo, sign up butonu ve Home, About Us, Departments, Dr, Med, Vac menü ögeleri fonksiyonel bir biçimde görünür olmalıdır.
Kullanıcı için arama çubuğu ve search butonu işlevsel bir biçimde görünür olmalıdır.
Body kısmındaki deparments, doctors, vaccinations bölümleri ve her bölümün altındaki icerikler görünür ve tıklanır olabilmelidir.
US_002 | Bir ziyaretci olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' 'Sign In' ve 'Sign Up' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. | Home Page header bölümünde Logo, Sign In ve Sign Up butonları görünür olmalıdır. | medium
Tüm butonlar sayfa yüklendiğinde gecikmesiz şekilde görüntülenmelidir.
Logo butonu tıklanabilir olmalı ve kullanıcıyı Home Page’e yönlendirmelidir.
Sign In butonu tıklanabilir olmalı ve kullanıcıyı giriş sayfasına yönlendirmelidir.
Sign Up butonu tıklanabilir olmalı ve kullanıcıyı kayıt sayfasına yönlendirmelidir.
Butonlar tüm ekran boyutlarında doğru şekilde görünmelidir.
Butonlar hover durumunda görsel geri bildirim vermelidir.
Butonlar tıklandığında bozuk sayfa veya hata sayfasına yönlendirme yapmamalıdır.
Header içerisindeki butonlar sayfa scroll edildiğinde bozulmamalı ve erişilebilir kalmalıdır.
US_003 | Bir ziyaretci olarak, Home Page sayfasının header bölümünde yer alan menü öğelerini (Home, About Us, Departments, vb.) görünür ve fonksiyonel olarak erişilebilir olmasını istiyorum. |  | high
US_004 | Bir kullanıcı olarak (ziyaretçi, yönetici, üye ve admin), ana sayfada yer alan arama çubuğunu kullanarak ihtiyaç duyduğum hizmet, ilaç veya aşı bilgilerini kolayca bulabilmek istiyorum. |  | high
US_005 | Bir ziyaretçi olarak Home Page sayfasının body bölümündeki öğelerin (Departments, Popular Doctors, Vaccinations for Pets) görünür ve linklerin aktif olduğunu görüntüleyebilmeliyim. |  | medium
US_006 | Bir ziyaretçi olarak, Home page sayfasının footer bölümündeki tüm textlerin okunabilir olduğunu ve butonların/linklerin aktif çalıştığını görmek istiyorum. |  | medium
US_007 | Bir ziyaretçi olarak, siteye üye olabilmek için üye kayıt formuna erisebilmek ve üye kayıt formunu doldurup kaydımı tamamlayabilmek istiyorum. (signUp) |  | high
US_008 | Bir kullanici olarak, siteye giriş yapabilmek için Login sayfasına erişebilmeli ve giriş formunu doldurarak hesabıma giriş yapabilmek istiyorum. (signIn) |  | high
US_009 | Bir kullanıcı olarak, giriş yaparken şifremi unuttuğumda, 'Şifremi Unuttum' bağlantısını kullanarak şifremi sıfırlama sürecini başlatabilmek ve yeni bir şifre oluşturabilmek istiyorum. |  | medium
US_010 | Bir kullanıcı olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' '*kullanıcıAdı' ve 'Sign Out' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. |  | medium
US_011 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan departmanların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim departman için randevu talebi oluşturabilmeliyim. |  | medium
US_012 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan doktorların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim doktordan randevu talebi oluşturabilmeliyim. | Kullanıcı sitenin body bolumunde doktorlarin listelenip listelenmedigini gorunur ve erisilebilir olup olmadigini test etmeli | medium
Kullanıcı bir doktorun detay sayfasına girdiğinde, sayfa yüklendiğinde, doktorun adı, branşı ve uygunluk bilgileri görüntülenmelidir
Kullanıcı doktor detay sayfasındayken, sayfa görüntülendiğinde randevu talebi oluşturma butonu aktif olmalıdır
Kullanıcı geçerli tarih ve saat seçtiğinde, randevu talebi oluştur butonuna tıkladığında sistem randevu talebini başarıyla oluşturmalıdır
kullanıcı randevu formunda gerekli alanları doldurmadığında, randevu talebi oluşturmaya çalıştığında, sistem kullanıcıyı eksik alanlar hakkında uyarmalıdır
Kullanıcı randevu talebini başarıyla oluşturduğunda, işlem tamamlandığında sistem kullanıcıya randevu talebinin alındığını belirten bir bilgilendirme mesajı göstermelidir
| Bir kayıtlı kullanıcı olarak, body bölümünde bulunan aşıların sayfalarına erişebilmeli ve seçtiğim aşılardan randevu talebi oluşturabilmeliyim. |  | medium
US_014 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, yataklı departmanların sayfasına/bilgilerine erişebilmeli ve seçtiğim yataklı departman için randevu talebi oluşturabilmeliyim. |  | medium
US_015 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Departments sayfasına erişebilmeli, Departments sayfasındaki departman bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim departmanın sayfasına erişerek o departmandan randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | high
US_016 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Doctors sayfasına erişebilmeli, Doctors sayfasındaki doktor bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim doktorun sayfasına erişerek o doktordan randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | high
US_017 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından Aşılar sayfasına erişebilmeli, Aşılar sayfasındaki aşı bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim aşının sayfasına erişerek o aşı için randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | high
US_018 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak, Home Page sayfasından İlaçlar sayfasına erişebilmeli, İlaçlar sayfasındaki ilaç bilgilerini inceleyebilmeli ve seçtiğim ilacın sayfasına erişerek o ilaç için randevu talebi oluşturabilmeliyim |  | high
US_019 | Bir kayıtlı kullanıcı olarak(kullanıcı ve admin), hesabımdan çıkış yapabilmek için Sign Out özelliğini kullanarak oturumumu güvenli bir şekilde kapatabilmeliyim. |  | high
US_020 | Bir admin olarak, siteyi yönetebilmek için admin paneline giriş yapabilmeli ve yönetim araçlarına erişebilmeliyim. |  | high
US_021 | Bir yönetici olarak, Home Page sayfasının header bölümündeki butonların ('Logo' '*yöneticiAdı' ve 'Sign Out' ) işlevsel bir şekilde görüntülemek istiyorum. |  | medium
US_022 | Bir yönetici olarak, admin paneldeki dashboard sayfasına erişebilmeli, yönetimle ilgili özet bilgileri görebilmeli ve ilgili linkler/butonlar aracılığıyla site içerisindeki diğer bölümlere hızlıca ulaşabilmek istiyorum. |  | medium
US_023 | Bir yönetici olarak, (sol açılır menüdeki) Roles ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut rollerin listesini görüntüleyebilmeli ve bu roller üzerinde görüntüleme, arama ve silme işlemleri yapabilmek istiyorum. | Yönetici, sol navigasyon menüsünde Roles menüsünü görüntüleyebilmelidir. | high
Yönetici, Roles menüsüne tıkladığında ilgili alt menüleri görüntüleyebilmelidir.
Yönetici, Roles - Roles sayfasına erişebilmeli ve mevcut rollerin listesini görüntüleyebilmelidir.
Roller listesinde her rol için en az Role Name, Display Name ve Created At bilgileri görüntülenmelidir.
Yönetici, arama alanına bir rol adı veya ilgili kriter girerek rol listesinde filtreleme/arama yapabilmelidir.
Arama sonucunda eşleşen roller listelenmeli, eşleşme bulunamadığında uygun bir bilgilendirme mesajı gösterilmelidir.
Yönetici, silinebilir bir rol için Delete aksiyonunu görüntüleyebilmelidir.
Yönetici bir rolü silmek istediğinde sistem silme işlemini onaylamasını istemelidir.
Yönetici silme işlemini onayladığında ilgili rol sistemden kaldırılmalı ve rol listesi güncellenmelidir.
Başarılı silme işlemi sonrasında kullanıcıya başarı mesajı gösterilmelidir.
Silme işlemi başarısız olduğunda kullanıcıya hata mesajı gösterilmelidir.
Sistem tarafından korunmuş veya silinmesi engellenen roller için Delete aksiyonu görüntülenmemeli veya işlem gerçekleştirilememelidir.
US_024 | Bir yönetici olarak, yeni bir rol oluşturabilmeli ve bu rolü roller listesine ekleyebilmeliyim. | Yönetici, Users - Add User veya ilgili kullanıcı oluşturma sayfasına erişebilmelidir. | high
Kullanıcı oluşturma formunda zorunlu alanlar görüntülenmelidir.
Yönetici, kullanıcı bilgilerini girerek yeni kullanıcı oluşturabilmelidir.
Zorunlu alanlar boş bırakıldığında sistem ilgili doğrulama mesajlarını göstermelidir.
E-posta adresi sistemde kayıtlı ise kullanıcı oluşturma işlemi engellenmeli ve uygun hata mesajı gösterilmelidir.
Yönetici, geçerli bilgilerle formu kaydettiğinde yeni kullanıcı başarıyla oluşturulmalıdır.
Başarılı kullanıcı oluşturma işlemi sonrasında kullanıcıya başarı mesajı gösterilmelidir.
Oluşturulan kullanıcı, Users listesinde görüntülenebilmelidir.
Kullanıcı listesinde yeni eklenen kullanıcının bilgileri doğru şekilde görüntülenmelidir.
Kullanıcı oluşturma işlemi sırasında sistemsel bir hata oluşursa kullanıcıya uygun hata mesajı gösterilmelidir.
US_025 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Users ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut kullanıcıların listesini görüntüleyebilmeli ve bu kullanıcılar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmek istiyorum. |  | high |  |  | 1-Yönetici, admin paneline başarılı bir şekilde giriş yapabilmelidir.
2-Sol açılır menü (sidebar) üzerinde Users menüsü ve ilgili alt menüler görünür olmalıdır.
3-Yönetici, Users menüsüne tıklayarak kullanıcı listesi sayfasına erişebilmelidir.
4- Users listesi sayfası yüklendiğinde tüm kullanıcıların bilgileri (ad, e-posta, rol, durum) liste halinde görüntülenmelidir.
5- İlgili sayfada arama çubuğu bulunmalı ve kullanıcı adı ile arama yapıldığında ilgili kullanıcılar filtrelenmelidir.
6-Yönetici, seçtiği bir kullanıcıyı görüntüleme ekranında detaylı olarak inceleyebilmelidir.
Her kullanıcının satırında "Görüntüle", "Düzenle" ve "Sil" butonları görünür ve tıklanabilir olmalıdır.
US_026 | Bir yönetici olarak, yeni bir kullanıcı oluşturabilmeli ve bu kullanıcıyı kullanıcılar listesine ekleyebilmeliyim. |  | high |  |  | Edit butonuna tıklandığında kullanıcı bilgileri düzenleme formu açılmalı, değişiklikler kaydedildiğinde liste güncellenmelidir.
7-Yönetici, bir kullanıcıyı silme (delete) işlemiyle sistemden kaldırabilmeli; silme öncesinde sistem onay istemelidir.
Sil butonuna tıklandığında onay mesajı gösterilmeli, onaylandığında kullanıcı silinmeli ve listeden kaldırılmalıdır.
Yapılan işlemler (düzenleme, silme vb.) sonrasında sistem yöneticiye başarı veya hata mesajı göstermelidir.
US_027 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Bed Managers ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut yatak listesini görüntüleyebilmeli ve bu yataklar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | high
US_028 | Bir yönetici olarak, yeni bir yatak oluşturabilmeli ve bu kaydı yataklar listesine ekleyebilmeliyim. |  | high
US_029 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Departments ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut departman listesini görüntüleyebilmeli ve bu departmanlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | high
US_030 | Bir yönetici olarak, yeni bir departman oluşturabilmeli ve bu kaydı departmanlar listesine ekleyebilmeliyim. |  | high
US_031 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Doctors ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut doktor listesini görüntüleyebilmeli ve bu doktorlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | high
US_032 | Bir yönetici olarak, yeni bir doktor oluşturabilmeli ve bu kaydı doktorlar listesine ekleyebilmeliyim. | Yönetici, Doktor Başlığı alanını doldurabilmelidir. | high
Yönetici, Doktor İçeriği alanını doldurabilmelidir.
Yönetici, doktora ait görsel yükleyebilmelidir.
Doktor Başlığı alanı zorunlu olmalıdır.
Doktor İçeriği alanı zorunlu olmalıdır.
Zorunlu alanlar boş bırakıldığında kayıt işlemi gerçekleştirilememelidir.
"Doctors Save" butonuna tıklandığında doktor kaydı başarıyla oluşturulmalıdır.
Başarıyla oluşturulan doktor kaydı Doktorlar listesinde görüntülenebilmelidir.
Yönetici, görseli sürükle-bırak veya dosya seçme yöntemiyle yükleyebilmelidir.
Geçersiz veya desteklenmeyen dosya formatı yüklenmek istendiğinde kullanıcıya hata mesajı gösterilmelidir.
Başarılı kayıt sonrasında kullanıcıya işlem sonucuna ilişkin bilgilendirme mesajı gösterilmelidir.
US_033 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Medicines ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut ilaç listesini görüntüleyebilmeli ve bu ilaçlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | high
US_034 | Bir yönetici olarak, yeni bir ilaç oluşturabilmeli ve bu kaydı ilaçlar listesine ekleyebilmeliyim. |  | high
US_035 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Pets ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut evcil hayvan listesini görüntüleyebilmeli ve bu evcil hayvanlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | high
US_036 | Bir yönetici olarak, yeni bir evcil hayvan oluşturabilmeli ve bu kaydı evcil hayvanlar listesine ekleyebilmeliyim. |  | high
US_037 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Ads Section ve alt menülerine erişebilmeli, mevcut reklam listesini görüntüleyebilmeli ve bu reklamlar üzerinde görüntüleme, arama, düzenleme ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | low
US_038 | Bir yönetici olarak, yeni bir reklam oluşturabilmeli ve bu kaydı reklam listesine ekleyebilmeliyim. |  | low
US_039 | Bir yönetici olarak, sol açılır menüdeki Vaccinations menüsüne erişebilmeli, mevcut aşı listesini görüntüleyebilmeli ve bu aşılar üzerinde görüntüleme, arama ve silme işlemleri yapabilmeliyim. |  | high
US_040 | Bir yönetici olarak, yeni bir aşı ekleyebilmeli ve bu aşıyı mevcut aşılar listesine kaydedebilmeliyim. |  | high
US_041 | Bir yönetici olarak, oluşturulan tüm randevuları görüntüleyebilmek istiyorum. |  | medium
US_042 | Bir yönetici olarak, admin paneldeki profil menüsüne erişebilmeli ve profilime ait seçenekleri (Settings, Edit Profil, Logout) görüntüleyebilmeliyim. |  | medium
US_043 | Bir yönetici olarak, profil menüsündeki Edit Profile seçeneğine tıklayarak kişisel bilgilerimi düzenleyebilmeliyim. |  | high
US_044 | Bir yönetici olarak, profil menüsündeki Logout seçeneğine tıklayarak admin panelinden güvenli bir şekilde çıkış yapabilmeli ve HomePage'e donebilmeliyim. |  | medium

## Test Execution
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status(QA)
[8 empty] | Chrome(QA) | Firefox(QA) | Edge(QA) | Safari(QA) | Final Status
US_001 | TC-01 | Header butonlarının görünürlüğü | Home Page açık | 1. Home Page'e gidilir. |  | Logo, Sign In ve Sign Up butonlarının tamamı header'da görünür şekilde listelenir.
2. Header'da Logo, Sign In ve Sign Up kontrol edilir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Butonların gecikmesiz yüklenmesi |  | 1. Home Page yüklenir. |  | Butonlar sayfa yüklenir yüklenmez gecikme olmaksızın görünür.
2. Butonların sayfa açılır açılmaz görünüp görünmediği kontrol edilir.
Home Page ilk kez açılıyor
TC-02
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
| TC-03 | Logo — Home Page yönlendirmesi | Kullanıcı iç bir sayfada | 1. İç bir sayfaya gidilir. |  | Kullanıcı giriş sayfasına yönlendirilir; 404 veya hata sayfası açılmaz.
2. Header'daki Logo'ya tıklanır.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
| TC-03 | Sign In — Giriş sayfası yönlendirmesi | Home Page açık, oturum açılmamış | 1. Home Page açılır. |  | Logo, Sign In ve Sign Up butonları sayfa yüklenmesi tamamlandığında anında görünür; gecikme veya flash oluşmaz.
2. Sign In butonuna tıklanır.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
| TC-03 | Sign Up — Kayıt sayfası yönlendirmesi | Home Page açık, hesap yok | 1. Home Page açılır. |  | Kullanıcı kayıt sayfasına yönlendirilir; 404 veya hata sayfası açılmaz.
2. Sign Up butonuna tıklanır.
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Hover geri bildirimi | Home Page açık, masaüstü | 1. Fare sırayla Logo, Sign In ve Sign Up üzerine getirilir. |  | Her buton hover'da görsel geri bildirim verir (renk, arka plan veya imleç değişimi).
2. Görsel değişim gözlemlenir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Responsive görünüm |  | 1. Tarayıcı sırayla 1920px, 768px ve 375px genişliğe alınır. |  | Tüm boyutlarda butonlar görünür, tıklanabilir; taşma veya kırılma olmaz.
2. Her boyutta header kontrol edilir.
Farklı ekran boyutları
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Scroll sonrası header erişilebilirliği | Home Page açık, sayfa scrollable | 1. Sayfa en alta scroll edilir. |  | Scroll sonrasında header bozulmaz; butonlar görünür ve tıklanabilir kalır.
2. Header ve butonlar kontrol edilir.
3. Sign In butonuna tıklanır.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
US-23 |  | Roles menüsünün sol navigasyonda görünürlüğü | Yönetici olarak giriş yapılmış | 1. Yönetici paneline giriş yapılır. | Yönetici hesabı | Sol menüde "Roles" seçeneği görünür şekilde listelenir.
2. Sol navigasyon menüsü incelenir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Roles menüsü alt menülerinin görüntülenmesi |  | 1. Sol menüden "Roles" menüsüne tıklanır. |  | Roles menüsü genişler ve ilgili alt menü öğeleri listelenir.
2. Açılan alt menüler kontrol edilir.
Yönetici paneli açık, sol menü görünür
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Roles sayfasına erişim ve rol listesi görüntüleme | Yönetici paneli açık | 1. Sol menüden Roles → Roles sayfasına gidilir. |  | Roles sayfası açılır; sistemdeki mevcut roller liste halinde görüntülenir.
2. Sayfa içeriği kontrol edilir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Rol listesinde zorunlu sütunların görüntülenmesi | Roles sayfası açık, en az bir rol mevcut | 1. Roles sayfası açılır. |  | Her rol için Role Name, Display Name ve Created At bilgileri listede görünür.
2. Liste sütunları kontrol edilir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Rol listesinde arama — eşleşme bulundu | Roles sayfası açık, birden fazla rol mevcut | 1. Arama alanına var olan bir rol adı girilir. | Geçerli rol adı (örn. "Admin") | Arama kriteriyle eşleşen roller listelenir; eşleşmeyen roller gizlenir.
2. Sonuçlar kontrol edilir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Rol listesinde arama — eşleşme bulunamadı |  | 1. Arama alanına sistemde olmayan bir değer girilir. | Geçersiz rol adı (örn. "xyz123") | Liste boş görünür; kullanıcıya uygun bir bilgilendirme mesajı gösterilir.
2. Sonuçlar kontrol edilir.
Roles sayfası açık
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Silme öncesi onay adımının görüntülenmesi |  | 1. Silinebilir bir rolün Delete butonuna tıklanır. | Silinebilir rol | Sistem kullanıcıya silme işlemini onaylamasını isteyen bir diyalog/uyarı gösterir.
2. Ekran kontrol edilir.
Roles sayfası açık, silinebilir rol mevcut
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Rol silme — başarılı senaryo | Silme onay diyalogu açık | 1. Onay diyalogunda "Onayla" / "Evet" butonuna tıklanır. | Silinebilir rol | İlgili rol listeden kaldırılır, liste güncellenir ve kullanıcıya başarı mesajı gösterilir.
2. Rol listesi kontrol edilir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
Rol silme — başarısız senaryo
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
US-027 |  | Zorunlu alanlar doldurularak başarılı kullanıcı oluşturma | Yönetici olarak giriş yapılmış, Create User sayfası açık | 1. Name, Phone, User, Password, Password Confirmation ve Email alanları geçerli verilerle doldurulur. | Name: Test UserPhone: 5551234567User: testuserPassword: Test@123Confirm: Test@123Email: test@test.com | Kullanıcı başarıyla oluşturulur, başarı mesajı gösterilir ve yeni kullanıcı Users listesine eklenir.
2. Kaydet butonuna tıklanır.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Zorunlu alan boş bırakıldığında uyarı gösterilmesi |  | 1. Zorunlu alanlardan biri (örn. Email) boş bırakılır, diğerleri doldurulur. | Boş bırakılan alan: Name / Phone / User / Password / Password Confirmation / Email (sırayla) | Kullanıcı oluşturulmaz; boş bırakılan alan için uyarı mesajı görüntülenir.
2. Kaydet butonuna tıklanır.
3. Diğer zorunlu alanlar için aynı adım tekrarlanır.
Create User sayfası açık
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Geçersiz email formatında kayıt engellenmesi | Create User sayfası açık | 1. Email alanına geçersiz formatta değer girilir. | Email: testtest.com / test@ / test@test | Kullanıcı oluşturulmaz; email formatının geçersiz olduğuna dair uyarı gösterilir.
2. Diğer alanlar geçerli doldurulur.
3. Kaydet butonuna tıklanır.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Password ve Password Confirmation eşleşmediğinde kayıt engellenmesi | Create User sayfası açık | 1. Password ve Password Confirmation alanlarına farklı değerler girilir. | Password: Test@123 Confirm: Test@456 | Kullanıcı oluşturulmaz; şifrelerin eşleşmediğine dair uyarı gösterilir.
2. Diğer alanlar geçerli doldurulur.
3. Kaydet butonuna tıklanır.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Sistemde kayıtlı email ile kullanıcı oluşturulamaması | Sistemde kayıtlı bir email mevcut | 1. Password ve Password Confirmation alanlarına farklı değerler girilir. | Email: mevcut@test.com (sistemde kayıtlı) | Kullanıcı oluşturulmaz; bu email adresinin zaten kullanımda olduğuna dair hata mesajı gösterilir.
2. Diğer alanlar geçerli doldurulur.
3. Kaydet butonuna tıklanır.
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Avatar alanı boş bırakılarak kullanıcı oluşturulabilmesi | Create User sayfası açık | 1. Avatar alanı boş bırakılır. | Avatar: boş | Kullanıcı başarıyla oluşturulur; avatar olmadan kayıt tamamlanır.
2. Tüm zorunlu alanlar geçerli doldurulur.
3. Kaydet butonuna tıklanır.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Oluşturulan kullanıcının Users listesinde doğru bilgilerle görüntülenmesi |  | 1. Users listesi sayfasına gidilir. | TC-001'de girilen veriler | Kullanıcı listede yer alır; Name, Phone ve Email bilgileri oluşturma sırasında girilen değerlerle eşleşir.
2. Oluşturulan kullanıcı bulunur.
3. Name, Phone ve Email alanları kontrol edilir.
TC-001 başarıyla tamamlanmış
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Yetkisiz rol ile sayfaya erişimin engellenmesi | Yetkisiz bir rol ile giriş yapılmış | 1. Yetkisiz kullanıcı hesabıyla giriş yapılır. | Yetkisiz kullanıcı hesabı | Sayfa erişimi reddedilir; hata mesajı veya yetkisiz erişim sayfası gösterilir.
2. Create User sayfasının URL'sine doğrudan erişim denenir.
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Name alanı validasyon kontrolü | Kullanıcı ilgili form ekranında olmalıdır. | 1.Name alanına tıklanır. |  | Name alanı yalnızca alfabetik karakterleri kabul etmeli, rakam ve özel karakter girişlerini engellemelidir.
2. Sadece harflerden oluşan bir değer girilir. (Örn: Damla)
3. Alan değeri kontrol edilir.
4.Name alanına rakam girilir. (Örn: Damla123)
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Phone alanı validasyon kontrolü | Kullanıcı ilgili form ekranında olmalıdır. | 1.Phone alanına tıklanır. |  | Phone alanı yalnızca sayısal karakterleri kabul etmeli, harf ve özel karakter girişlerini engellemelidir.
2. Sadece rakam girilir (Örn: 5551234567).
3. Harf girilir (Örn: 555ABC).
4.Özel karakter girilir (Örn: 555-123).
User Story ID | Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Tüm zorunlu alanlarla doktor kaydı oluşturma | Yönetici sisteme giriş yapmış, Doktor Ekle ekranındadır | 1. Doktor Başlığı alanını doldur |  | Kayıt başarıyla oluşturulur, başarı mesajı görüntülenir, kayıt Doktorlar listesinde görünür
2. Doktor İçeriği alanını doldur
3. Geçerli formatta görsel yükle
4. "Doctors Save" butonuna tıkla
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Doktor Başlığı boş bırakıldığında kayıt engeli | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Doktor Başlığı alanını boş bırak | Başlık: boş İçerik: Diagnostics | Kayıt gerçekleşmez, Doktor Başlığı alanı için zorunlu alan hata mesajı gösterilir
2. Doktor İçeriği alanını doldur
3. "Doctors Save" butonuna tıkla
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Doktor İçeriği boş bırakıldığında kayıt engeli | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Doktor Başlığı alanını doldur | Başlık: Dr. Ahmet Yılmaz İçerik: boş | Ahmet Yılmaz" İçerik: (boş)Kayıt gerçekleşmez, Doktor İçeriği alanı için zorunlu alan hata mesajı gösterilir
1. Doktor Başlığı alanını doldur 2. Doktor İçeriği alanını boş bırak
3. "Doctors Save" butonuna tıkla
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Tüm zorunlu alanlar boş bırakıldığında kayıt engeli | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Doktor Başlığı ve İçeriği alanlarını boş bırak | Başlık: boş İçerik: boş | Kayıt gerçekleşmez, her iki alan için zorunlu alan hata mesajları gösterilir
2. "Doctors Save" butonuna tıkla
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Sadece boşluk karakteri ile başlık girişi | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Doktor Başlığı alanına yalnızca boşluk karakteri gir | Başlık: 3 boşluk İçerik:Dermatology | Kayıt gerçekleşmez, zorunlu alan hata mesajı gösterilir
1. Doktor Başlığı alanına yalnızca boşluk karakteri gir 2. Doktor İçeriği alanını doldur
3. "Doctors Save" butonuna tıkla
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Sürükle-bırak ile görsel yükleme | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Geçerli formatta görseli yükleme alanına sürükleyip bırak |  | Görsel başarıyla yüklenir, önizleme/dosya adı ekranda görüntülenir
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Dosya seçme yöntemiyle görsel yükleme | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. "Dosya Seç" butonuna tıkla |  | Görsel başarıyla yüklenir, önizleme/dosya adı ekranda görüntülenir
2. Geçerli formatta görsel seç
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Desteklenmeyen dosya formatı yükleme hatası | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Görsel alanına desteklenmeyen formatta dosya yükle | Dosya: doktor.pdf veya doktor.exe | Dosya yüklenmez, "Geçersiz/desteklenmeyen dosya formatı" hata mesajı gösterilir
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Maksimum boyut sınırını aşan görsel yükleme hatası | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Maksimum boyut limitini aşan görsel dosyası yükle | Görsel: Maksimum boyutlu görsel | Dosya yüklenmez, dosya boyutu hata mesajı gösterilir
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Görsel yüklemeden kayıt oluşturma | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Doktor Başlığı ve İçeriği alanlarını doldur | Başlık: Dr. Ayşe Kaya İçerik: Dermatology Görsel: yok | Sistem davranışı netleştirilmeli: Görsel zorunluysa hata mesajı, değilse kayıt başarıyla oluşturulmalı
2. Görsel yükleme adımını atla
3. "Doctors Save" butonuna tıkla
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Kayıt sonrası başarı mesajı görüntülenmesi | Tüm zorunlu alanlar geçerli verilerle doldurulmuş | 1. Doctors Save butonuna tıkla | Başlık: Dr. Mehmet Demir İçerik: Dermatology | İşlem sonucuna ilişkin açık ve anlaşılır bir bilgilendirme/başarı mesajı gösterilir
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Oluşturulan kaydın Doktorlar listesinde görüntülenmesi | Yeni bir doktor kaydı başarıyla oluşturulmuş |  |  | Kayıt; başlık, içerik ve görseliyle birlikte listede doğru şekilde görüntülenir
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
|  | Doktor Başlığı karakter limiti kontrolü | Yönetici Doktor Ekle ekranındadır | 1. Doktor Başlığı alanına tanımlı limiti aşan uzunlukta metin gir | Başlık: 500 karakterlik metin | Sistem tanımlı karakter limitini uygular; limit aşıldığında uyarı verir veya girişi engeller
2. Kaydı dene
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status
| Test Case ID | Test Objective | Pre-Condition | Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Chrome(QA) | Firefox(QA) | IOS | Android | Final Status

## Sprint Planning ENG
US_ID | Summary | Priority | Onur | QA | QA | QA | QA | Point | ASSIGNED PAST | INFO
US_01 | As a user, I want to access the homepage so that I can view its content and explore the website.
US_02 | As a visitor, I want to view the functional buttons ('Logo', 'Sign In', and 'Sign Up') in the header section of the homepage.
US_03 | As a visitor, I want the menu items (Home, About Us, Departments, etc.) in the header section of the homepage to be visible and functional.
US_04 | As a user (visitor, admin, member), I want to use the search bar on the homepage to easily find information about services, medicines, or vaccinations.
US_05 | As a visitor, I want to ensure the body section of the homepage (Departments, Popular Doctors, Vaccinations for Pets) is visible and links are active.
US_06 | As a visitor, I want all texts in the footer section of the homepage to be readable and the buttons/links to be functional.
US_07 | As a visitor, I want to access the sign-up form and complete it so that I can register on the site. (Sign Up)
US_08 | As a user, I want to access the login page and log in to my account by completing the login form. (Sign In)
US_09 | As a user, I want to start the password reset process via the 'Forgot Password' link if I forget my password, and create a new password.
US_10 | As a user, I want to view the functional buttons ('Logo', 'username', and 'Sign Out') in the header section of the homepage.
US_11 | As a registered user, I want to access the pages of departments in the body section and request an appointment for a selected department.
US_12 | As a registered user, I want to access the pages of doctors in the body section and request an appointment with a selected doctor.
US_13 | As a registered user, I want to access the pages of vaccinations in the body section and request an appointment for a selected vaccination.
US_14 | As a registered user, I want to access the information of inpatient departments and request an appointment for a selected inpatient department.
US_15 | As a registered user, I want to access the Departments page from the homepage, review department details, and request an appointment for a selected department.
US_16 | As a registered user, I want to access the Doctors page from the homepage, review doctor details, and request an appointment with a selected doctor.
US_17 | As a registered user, I want to access the Vaccinations page from the homepage, review vaccination details, and request an appointment for a selected vaccination.
US_18 | As a registered user, I want to access the Medicines page from the homepage, review medicine details, and request an appointment for a selected medicine.
US_19 | As a registered user (user and admin), I want to use the Sign Out option to securely log out of my account.
US_20 | As an admin, I want to log in to the admin panel to manage the site and access admin tools.
US_21 | As an admin, I want to view the functional buttons ('Logo', 'adminName', and 'Sign Out') in the header section of the homepage.
US_22 | As an admin, I want to access the admin panel's dashboard page, view summary information, and use links/buttons to navigate quickly within the site.
US_23 | As an admin, I want to access the 'Roles' menu and its submenus to view the list of roles and perform view, search, and delete actions on roles.
US_24 | As an admin, I want to create a new role and add it to the roles list.
US_25 | As an admin, I want to access the 'Users' menu and its submenus to view the list of users and perform view, search, edit, and delete actions on users.
US_26 | As an admin, I want to create a new user and add them to the users list.
US_27 | As an admin, I want to access the 'Bed Managers' menu and its submenus to view the list of beds and perform view, search, edit, and delete actions on beds.
US_28 | As an admin, I want to create a new bed record and add it to the beds list.
US_29 | As an admin, I want to access the 'Departments' menu and its submenus to view the list of departments and perform view, search, edit, and delete actions on departments.
US_30 | As an admin, I want to create a new department and add it to the departments list.
US_31 | As an admin, I want to access the 'Doctors' menu and its submenus to view the list of doctors and perform view, search, edit, and delete actions on doctors.
US_32 | As an admin, I want to create a new doctor and add them to the doctors list.
US_33 | As an admin, I want to access the 'Medicines' menu and its submenus to view the list of medicines and perform view, search, edit, and delete actions on medicines.
US_34 | As an admin, I want to create a new medicine and add it to the medicines list.
US_35 | As an admin, I want to access the 'Pets' menu and its submenus to view the list of pets and perform view, search, edit, and delete actions on pets.
US_36 | As an admin, I want to create a new pet and add it to the pets list.
US_37 | As an admin, I want to access the 'Ads Section' menu and its submenus to view the list of advertisements and perform view, search, edit, and delete actions on ads.
US_38 | As an admin, I want to create a new advertisement and add it to the ads list.
US_39 | As an admin, I want to access the 'Vaccinations' menu and view the list of vaccinations, and perform view, search, and delete actions on them.
US_40 | As an admin, I want to add a new vaccination and save it to the vaccinations list.
US_41 | As an admin, I want to view all created appointments.
US_42 | As an admin, I want to access the admin panel's profile menu and view options (Settings, Edit Profile, Logout).
US_43 | As an admin, I want to click the 'Edit Profile' option in the profile menu to edit my personal information.
US_44 | As an admin, I want to click the 'Logout' option in the profile menu to log out of the admin panel securely and return to the homepage.

## ENG_BRD
US_ID | Descriptions | Acceptance Criteria | Priority | Point | Assigned
US_001 | As a user, I want to access the homepage so that I can view its content and explore the website. |  | high
US_002 | As a visitor, I want to view the functional buttons ('Logo', 'Sign In', and 'Sign Up') in the header section of the homepage. |  | medium
US_003 | As a visitor, I want the menu items (Home, About Us, Departments, etc.) in the header section of the homepage to be visible and functional. |  | high
US_004 | As a user (visitor, admin, member), I want to use the search bar on the homepage to easily find information about services, medicines, or vaccinations. |  | high
US_005 | As a visitor, I want to ensure the body section of the homepage (Departments, Popular Doctors, Vaccinations for Pets) is visible and links are active. |  | medium
US_006 | As a visitor, I want all texts in the footer section of the homepage to be readable and the buttons/links to be functional. |  | medium
US_007 | As a visitor, I want to access the sign-up form and complete it so that I can register on the site. (Sign Up) |  | high
US_008 | As a user, I want to access the login page and log in to my account by completing the login form. (Sign In) |  | high
US_009 | As a user, I want to start the password reset process via the 'Forgot Password' link if I forget my password, and create a new password. |  | medium
US_010 | As a user, I want to view the functional buttons ('Logo', 'username', and 'Sign Out') in the header section of the homepage. |  | medium
US_011 | As a registered user, I want to access the pages of departments in the body section and request an appointment for a selected department. |  | medium
US_012 | As a registered user, I want to access the pages of doctors in the body section and request an appointment with a selected doctor. |  | medium
US_013 | As a registered user, I want to access the pages of vaccinations in the body section and request an appointment for a selected vaccination. |  | medium
US_014 | As a registered user, I want to access the information of inpatient departments and request an appointment for a selected inpatient department. |  | medium
US_015 | As a registered user, I want to access the Departments page from the homepage, review department details, and request an appointment for a selected department. |  | high
US_016 | As a registered user, I want to access the Doctors page from the homepage, review doctor details, and request an appointment with a selected doctor. |  | high
US_017 | As a registered user, I want to access the Vaccinations page from the homepage, review vaccination details, and request an appointment for a selected vaccination. |  | high
US_018 | As a registered user, I want to access the Medicines page from the homepage, review medicine details, and request an appointment for a selected medicine. |  | high
US_019 | As a registered user (user and admin), I want to use the Sign Out option to securely log out of my account. |  | high
US_020 | As an admin, I want to log in to the admin panel to manage the site and access admin tools. |  | high
US_021 | As an admin, I want to view the functional buttons ('Logo', 'adminName', and 'Sign Out') in the header section of the homepage. |  | medium
US_022 | As an admin, I want to access the admin panel's dashboard page, view summary information, and use links/buttons to navigate quickly within the site. |  | medium
US_023 | As an admin, I want to access the 'Roles' menu and its submenus to view the list of roles and perform view, search, and delete actions on roles. |  | high
US_024 | As an admin, I want to create a new role and add it to the roles list. |  | high
US_025 | As an admin, I want to access the 'Users' menu and its submenus to view the list of users and perform view, search, edit, and delete actions on users. |  | high
US_026 | As an admin, I want to create a new user and add them to the users list. |  | high
US_027 | As an admin, I want to access the 'Bed Managers' menu and its submenus to view the list of beds and perform view, search, edit, and delete actions on beds. |  | high
US_028 | As an admin, I want to create a new bed record and add it to the beds list. |  | high
US_029 | As an admin, I want to access the 'Departments' menu and its submenus to view the list of departments and perform view, search, edit, and delete actions on departments. |  | high
US_030 | As an admin, I want to create a new department and add it to the departments list. |  | high
US_031 | As an admin, I want to access the 'Doctors' menu and its submenus to view the list of doctors and perform view, search, edit, and delete actions on doctors. |  | high
US_032 | As an admin, I want to create a new doctor and add them to the doctors list. |  | high
US_033 | As an admin, I want to access the 'Medicines' menu and its submenus to view the list of medicines and perform view, search, edit, and delete actions on medicines. |  | high
US_034 | As an admin, I want to create a new medicine and add it to the medicines list. |  | high
US_035 | As an admin, I want to access the 'Pets' menu and its submenus to view the list of pets and perform view, search, edit, and delete actions on pets. |  | high
US_036 | As an admin, I want to create a new pet and add it to the pets list. |  | high
US_037 | As an admin, I want to access the 'Ads Section' menu and its submenus to view the list of advertisements and perform view, search, edit, and delete actions on ads. |  | low
US_038 | As an admin, I want to create a new advertisement and add it to the ads list. |  | low
US_039 | As an admin, I want to access the 'Vaccinations' menu and view the list of vaccinations, and perform view, search, and delete actions on them. |  | high
US_040 | As an admin, I want to add a new vaccination and save it to the vaccinations list. |  | high
US_041 | As an admin, I want to view all created appointments. |  | medium
US_042 | As an admin, I want to access the admin panel's profile menu and view options (Settings, Edit Profile, Logout). |  | medium
US_043 | As an admin, I want to click the 'Edit Profile' option in the profile menu to edit my personal information. |  | high
US_044 | As an admin, I want to click the 'Logout' option in the profile menu to log out of the admin panel securely and return to the homepage. |  | medium

## Test Execution Log
US ID | TEST CASE ID | REPORTER | DATE & TIME | TEST DATA | ENVIRONMENT | OPERATION SYSTEM | BROWSER / VERSION | EXPECTED RESULT | ACTUAL RESULT | FINAL STATUS | LOG.txt | NOTES
US_015 | TC_001 | Ramazan | 08.08.2025/11:55 | KULLANICI BILGILERI | qa.loyalfriendcare | WINDOWS 11 | CHROME/versiyon | LOGIN Olunmali | LOGIN OLUNDU | PASS
US_015 | TC_001 | Ramazan | 09.08.2025/12.06 | KULLANICI BILGILERI |  | WINDOWS11 | Firefox/versiyon | LOGIN Olunmali | LOGIN OLUNDU | PASS

## Bug Report
BUG ID | TITTLE | DESCRIPTION | ACCEPTANCE CRITERIA | FAILED US / TC / STEP | EXPECTED RESULT | ACTUAL RESULT | PRIORITY | SEVERITY | TESTING TYPE | ENVOIREMENT | BROWSER | OPERATION SYSTEM | SS | SR | Log.txt | STATUS | REPORTER | ASSIGNED | DATE | Final STATUS | NOTES
BUG_004 | Department menüsünde "Appointment Booking" kısmının düzgün çalışmaması | Seçilen departmanın sayfasında "Appointment Booking" kısmında tarih,telefon kısmı doğru doldurulmadan randevu oluşturup "Congratulations on your well-deserved success." mesajını vermektedir | "Appointment Booking" formunun doğru ve eksiksiz doldurulması | US_015/TC_05 | "Appointment Bookings" formunda tarihin,telefon numarasının uygun doldurulması,istenilen departman ve doktorun seçilmesi istenilirse mesaj bırakılması beklenir | "Appointment Booking" formunda tarih,telefon numarası kısmının yanlış doldurulmasına karşın randevu oluşturulmuş ve "Congratulations on your well-deserved success." mesajı verilmiştir | high | high | manuel | qa | chrome/firefox | win11 | https://drive.google.com/drive/folders/1PTYqBJmyZAVtRTJo2E2WjkBQKkg_1962?usp=drive_link |  |  | FAILED | [UI-FUNC-MNL]-013 |  | 11/17/2025
https://drive.google.com/file/d/1_guVQZgNCbmsX5KT9_g3rtWEhj7Ym2iB/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Vo5lV2MgZ6GL8gJKZNRkf5wYGBr5gLZ9?usp=drive_link

## Gelistirme Onerileri
Page | Description | Actual | Expected | Reporter | Status

## Soru&Cevap
Soru | Reporter | Cevap